

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2019 34

г. Ростов-на-Дону

В редакции постановления Правительства Ростовской области

 от 20.03.2019№ 163

**О мероприятиях, направленных**

**на обеспечение доставки лиц старше 65 лет,**

**проживающих в сельской местности, в медицинские организации**

В рамках реализации мероприятий федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на 2019 год, в соответствии с Правилами предоставления и распределения в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», Правительства Ростовской области **постановляет:**

1. Определить министерство труда и социального развития Ростовской области органом исполнительной власти Ростовской области, уполномоченным на осуществление взаимодействия с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в части предоставления иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Ростовской области на приобретение автотранспорта в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

2. Утвердить Перечень мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, согласно приложению.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор

Ростовской области В.Ю. Голубев

Постановление вносит

министерство труда

и социального развития

Ростовской области

Приложение

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 31.01.2019 № 34

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет,

проживающих в сельской местности, в медицинские организации

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработать и утвердить регламент межведомственного взаимодействия между министерством труда и социального развития Ростовской области и министерством здравоохранения Ростовской области по вопросам доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | министерство трудаи социального развития Ростовской области,министерство здравоохранения Ростовской области | I квартал 2019 г.  |
| 2. | Представить заявку в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в целях получения иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на приобретение автотранспорта для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации  | министерство трудаи социального развития Ростовской области | I квартал 2019 г. |
| 3. | Приобрести автотранспорт российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации в целях последующей их передачи муниципальным образованиям в Ростовской области\* | министерство трудаи социального развития Ростовской области | до 1 июля 2019 г. |
| 4. | Создать мобильные бригады в количестве 43 единиц в связи с приобретением автотранспорта российского производства для организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации (далее – мобильные бригады) | министерство трудаи социального развития Ростовской области, органы местного самоуправления муниципальных районов в Ростовской области (по согласованию) | II – III кварталы 2019 г. |
| 5. | Разработать и утвердить порядок (правила) доставки в медицинские организации лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации | министерство трудаи социального развития Ростовской области,министерство здравоохранения Ростовской области, органы местного самоуправления муниципальных районов в Ростовской области (по согласованию) | II – III кварталы 2019 г. |
| 6. | Информировать население об организации доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | министерство здравоохранения Ростовской области,министерство трудаи социального развития Ростовской области, органы местного самоуправления муниципальных районов в Ростовской области (по согласованию) | 1 июля 2019 г. – 1 декабря 2024 г. |
| 7. | Обеспечивать деятельность созданных мобильных бригад  | министерство трудаи социального развития Ростовской области, органы местного самоуправления муниципальных районов в Ростовской области (по согласованию) | 1 октября 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| 8. | Выявлять лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, подлежащих доставке в медицинские организации | министерство здравоохранения Ростовской области,министерство трудаи социального развития Ростовской области, органы местного самоуправления муниципальных районов в Ростовской области (по согласованию) | 1 октября 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| 9. | Организовывать доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации | министерство трудаи социального развития Ростовской области, министерство здравоохранения Ростовской области, органы местного самоуправления муниципальных районов в Ростовской области (по согласованию) | 1 октября 2019 г. – 31 декабря 2024 г. |
| 10. | Проводить дополнительные скрининги на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности населения, лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности  | министерство здравоохранения Ростовской области,министерство трудаи социального развития Ростовской области, органы местного самоуправления муниципальных районов в Ростовской области (по согласованию) | 1 января 2020 г. – 1 декабря 2024 г. |

\* Перечень муниципальных образований в Ростовской области, которым будут переданы автотранспортные средства в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, приведен в приложении к настоящему Перечню.

Примечание.

Доставка лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации осуществляется в том числе для проведения дополнительных скринингов в целях выявления отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.

Начальник управления

документационного обеспечения

Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко

Приложение

к Перечню мероприятий, направленных на обеспечение доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных образований в Ростовской области,

которым будут переданы автотранспортные средства в целях

осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих

в сельской местности, в медицинские организации

|  |  |
| --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципального образования |
| 1 | 2 |
| 1. | Азовский район |
| 2. | Аксайский район |
| 3. | Багаевский район |
| 4. | Белокалитвинский район |
| 5. | Боковский район |
| 6. | Веселовский район |
| 7. | Верхнедонской район |
| 8. | Волгодонской район |
| 9. | Дубовский район |
| 10. | Егорлыкский район |
| 11. | Заветинский район |
| 12. | Зерноградский район |
| 13. | Зимовниковский район |
| 14. | Кагальницкий район |
| 15. | Кашарский район |
| 16. | Каменский район |
| 17. | Константиновский район |
| 18. | Куйбышевский район |
| 19. | Красносулинский район |
| 20. | Мартыновский район |
| 21. | Матвеево-Курганский район |
| 22. | Миллеровский район |
| 23. | Милютинский район |
| 24. | Морозовский район |
| 25. | Мясниковский район |
| 26. | Неклиновский район |
| 27. | Обливский район |
| 28. | Октябрьский район |
| 29. | Орловский район |
| 30. | Песчанокопский район |
| 31. | Пролетарский район |
| 32. | Ремонтненский район |
| 33. | Родионово-Несветайский район |
| 34. | Сальский район |
| 35. | Семикаракорский район |
| 36. | Советский район |
| 37. | Тарасовский район |
| 38. | Тацинский район |
| 39. | Усть-Донецкий район |
| 40. | Целинский район |
| 41. | Цимлянский район |
| 42. | Чертковский район |
| 43. | Шолоховский район |